HẠNG MỤC 1. PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

1.1. BA MỤC TIÊU KINH DOANH GIẢ ĐỊNH

- BO-01: GIÚP KHÁCH THUÊ TÌM ĐƯỢC XE PHÙ HỢP, CÒN TRỐNG ĐÚNG THỜI GIAN CẦN THUÊ VÀ ĐẶT GIỮ CHỖ THUẬN TIỆN.

- BO-02: GIÚP CỬA HÀNG XÁC NHẬN ĐƠN VÀ QUẢN LÝ LỊCH XE CHÍNH XÁC, TRÁNH MỘT XE BỊ ĐẶT TRÙNG THỜI GIAN.

- BO-03: GIÚP KHÁCH THUÊ VÀ CỬA HÀNG MINH BẠCH TÌNH TRẠNG XE KHI GIAO NHẬN, HẠN CHẾ TRANH CHẤP.

1.2. BẢNG PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

| MÃ | TÊN EPIC | GIÁ TRỊ NGHIỆP VỤ | MÃ FEATURE | TÊN FEATURE | FR ĐƯỢC BAO PHỦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | TÌM VÀ ĐẶT XE THUẬN TIỆN | GIÚP KHÁCH TÌM ĐÚNG XE, BIẾT XE CÒN TRỐNG VÀ ĐẶT GIỮ CHỖ. | FE-01 | TÌM KIẾM XE THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN | FR-01, FR-02 |
| EP-01 | TÌM VÀ ĐẶT XE THUẬN TIỆN | NHƯ TRÊN. | FE-02 | ĐẶT GIỮ CHỖ VÀ THEO DÕI ĐƠN | FR-03, FR-04 |
| EP-02 | QUẢN LÝ ĐƠN VÀ LỊCH XE CHÍNH XÁC | GIÚP CỬA HÀNG QUẢN LÝ YÊU CẦU THUÊ VÀ TRÁNH TRÙNG LỊCH XE. | FE-03 | XÁC NHẬN HOẶC TỪ CHỐI ĐƠN THUÊ | FR-05, FR-06 |
| EP-02 | QUẢN LÝ ĐƠN VÀ LỊCH XE CHÍNH XÁC | NHƯ TRÊN. | FE-04 | QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG XE VÀ LỊCH CHO THUÊ | FR-07, FR-08 |
| EP-03 | GIAO NHẬN XE MINH BẠCH | GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE BẰNG BIÊN BẢN VÀ HÌNH ẢNH ĐỂ GIẢM TRANH CHẤP. | FE-05 | LẬP BIÊN BẢN BÀN GIAO XE | FR-09, FR-10 |
| EP-03 | GIAO NHẬN XE MINH BẠCH | NHƯ TRÊN. | FE-06 | LƯU BẰNG CHỨNG VÀ BIÊN BẢN GIAO NHẬN | FR-11, FR-12 |

GIẢI THÍCH: EPIC MÔ TẢ GIÁ TRỊ LỚN MÀ SẢN PHẨM MANG LẠI; FEATURE LÀ NHÓM CHỨC NĂNG GIÚP HIỆN THỰC HÓA GIÁ TRỊ ĐÓ; USER STORY MÔ TẢ MỘT NHU CẦU CỤ THỂ CỦA NGƯỜI DÙNG.

1.3. CÁCH TỔ CHỨC TRÊN TRELLO

TẠO BẢNG TÊN MOTOGO – HO TEN – LOP, GỒM 4 LIST:

- EPIC

- FEATURE

- PRODUCT BACKLOG

- SPRINT 1 BACKLOG

TẠO NHÃN CẤP ĐỘ: EPIC, FEATURE, USER STORY; NHÃN ƯU TIÊN: MUST, SHOULD, COULD, WON'T.

- MỖI EPIC GHI GIÁ TRỊ NGHIỆP VỤ VÀ CÁC FEATURE CON.

- MỖI FEATURE GHI MÃ EPIC CHA VÀ CÁC MÃ FR TƯƠNG ỨNG.

- MỖI USER STORY GHI MÃ FEATURE CHA, MÃ FR/BR, MỨC ƯU TIÊN, STORY POINT VÀ ACCEPTANCE CRITERIA.

- SẮP THỨ TỰ CÁC THẺ USER STORY TRONG PRODUCT BACKLOG THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN TỪ TRÊN XUỐNG.

- CHUYỂN CÁC STORY ĐÃ CHỌN VÀO SPRINT 1 BACKLOG.

- CHỤP ẢNH TRELLO SAU KHI HOÀN THIỆN VÀ KIỂM TRA QUYỀN TRUY CẬP BẰNG CỬA SỔ ẨN DANH.

TAO KHÔNG THỂ TẠO HOẶC CHỤP ẢNH BẢNG TRELLO THẬT TỪ THÔNG TIN HIỆN CÓ; NHÓM CẦN TỰ TẠO BẢNG VÀ CHÈN ẢNH VÀO BÁO CÁO.

HẠNG MỤC 2. DANH SÁCH USER STORY

BẢNG DƯỚI CÓ 10 USER STORY, PHỦ CẢ BA EPIC VÀ CÓ CÁC STORY DÀNH CHO KHÁCH THUÊ, CHỦ CỬA HÀNG VÀ NHÂN VIÊN CỬA HÀNG.

QUY ƯỚC MÃ TRUY VẾT MINH HỌA:

- FR-01: TÌM XE THEO ĐỊA ĐIỂM.

- FR-02: LỌC XE THEO THỜI GIAN THUÊ.

- FR-03: ĐẶT GIỮ CHỖ XE.

- FR-04: XEM TRẠNG THÁI ĐƠN THUÊ.

- FR-05: CỬA HÀNG XEM YÊU CẦU THUÊ.

- FR-06: CỬA HÀNG XÁC NHẬN HOẶC TỪ CHỐI ĐƠN.

- FR-07: CỬA HÀNG CẬP NHẬT TRẠNG THÁI XE.

- FR-08: QUẢN LÝ LỊCH CHO THUÊ CỦA XE.

- FR-09: LẬP BIÊN BẢN GIAO XE.

- FR-10: GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE KHI BÀN GIAO.

- FR-11: ĐÍNH KÈM ẢNH BẰNG CHỨNG.

- FR-12: LƯU VÀ XEM LẠI BIÊN BẢN GIAO NHẬN.

- BR-01: MỘT XE KHÔNG ĐƯỢC CÓ HAI ĐƠN THUÊ ĐÃ XÁC NHẬN TRÙNG THỜI GIAN.

- BR-02: CHỈ XÁC NHẬN ĐƠN NẾU XE CÒN TRỐNG TRONG TOÀN BỘ KHOẢNG THỜI GIAN THUÊ.

- BR-03: BIÊN BẢN GIAO NHẬN PHẢI GẮN VỚI ĐƠN THUÊ TƯƠNG ỨNG.

CÁC MÃ TRÊN CHỈ LÀ GIẢ ĐỊNH ĐỂ MINH HỌA. KHI LÀM THẬT, NHÓM CẦN DÙNG ĐÚNG NỘI DUNG VÀ MÃ TRONG SRS.

| MÃ STORY | USER STORY | TRUY VẾT | MỨC ƯU TIÊN | STORY POINT | ACCEPTANCE CRITERIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN TÌM XE THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHỌN ĐƯỢC XE PHÙ HỢP VỚI CHUYẾN ĐI. | FR-01, FR-02 | MUST | 5 | AC-01, AC-02, AC-03 |
| US-02 | LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN ĐẶT GIỮ CHỖ XE CÒN TRỐNG ĐỂ CÓ THỂ TIẾP TỤC HOÀN TẤT VIỆC THUÊ XE. | FR-03, BR-02 | MUST | 5 | AC-04, AC-05, AC-06 |
| US-03 | LÀ CHỦ CỬA HÀNG, TÔI MUỐN QUẢN LÝ LỊCH XE ĐỂ TRÁNH CHO THUÊ TRÙNG THỜI GIAN. | FR-07, FR-08, BR-01 | MUST | 3 | — |
| US-04 | LÀ NHÂN VIÊN CỬA HÀNG, TÔI MUỐN XÁC NHẬN HOẶC TỪ CHỐI ĐƠN THUÊ ĐỂ QUẢN LÝ YÊU CẦU CỦA KHÁCH. | FR-05, FR-06, BR-02 | MUST | 3 | — |
| US-05 | LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE LÚC NHẬN ĐỂ CÓ CĂN CỨ ĐỐI CHIẾU KHI TRẢ XE. | FR-09, FR-10 | SHOULD | 5 | — |
| US-06 | LÀ NHÂN VIÊN CỬA HÀNG, TÔI MUỐN CHỤP VÀ LƯU ẢNH BÀN GIAO XE ĐỂ CÓ BẰNG CHỨNG KHI PHÁT SINH TRANH CHẤP. | FR-11, FR-12, BR-03 | SHOULD | 5 | — |
| US-07 | LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN XEM TRẠNG THÁI ĐƠN THUÊ ĐỂ BIẾT YÊU CẦU CỦA MÌNH ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ ĐẾN ĐÂU. | FR-04 | SHOULD | 2 | — |
| US-08 | LÀ CHỦ CỬA HÀNG, TÔI MUỐN CẬP NHẬT THÔNG TIN GIẤY TỜ CỦA XE ĐỂ QUẢN LÝ HỒ SƠ XE CHO THUÊ. | FR-07 | COULD | 3 | — |
| US-09 | LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN LƯU DANH SÁCH XE YÊU THÍCH ĐỂ DỄ TÌM LẠI XE PHÙ HỢP. | FR-01 | COULD | 3 | — |
| US-10 | LÀ CHỦ CỬA HÀNG, TÔI MUỐN HỆ THỐNG TỰ ĐỀ XUẤT GIÁ THUÊ THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG ĐỂ TỐI ƯU DOANH THU. | GIẢ ĐỊNH FR-13 | WON'T | 8 | — |

LƯU Ý: US-10 LÀ HẠNG MỤC TẠM XẾP WON'T TRONG PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN THEO GIẢ ĐỊNH MINH HỌA. CHỈ GIỮ STORY NÀY NẾU SRS KHÔNG XẾP CHỨC NĂNG ĐỊNH GIÁ TỰ ĐỘNG VÀO MỤC 6 “NGOÀI PHẠM VI”. NẾU SRS ĐÃ LOẠI TRỪ CHỨC NĂNG NÀY, KHÔNG ĐƯA NÓ VÀO PRODUCT BACKLOG THUỘC PHẠM VI DỰ ÁN.

HẠNG MỤC 3. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

INVEST GỒM:

- I – INDEPENDENT: CÓ THỂ PHÁT TRIỂN TƯƠNG ĐỐI ĐỘC LẬP.

- N – NEGOTIABLE: CHI TIẾT CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG.

- V – VALUABLE: MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO NGƯỜI DÙNG.

- E – ESTIMABLE: CÓ THỂ ƯỚC LƯỢNG.

- S – SMALL: ĐỦ NHỎ ĐỂ HOÀN THÀNH TRONG MỘT SPRINT.

- T – TESTABLE: CÓ THỂ KIỂM THỬ.

3.1. ĐÁNH GIÁ BA USER STORY

| STORY | I | N | V | E | S | T | NHẬN XÉT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | NHU CẦU TÌM XE RÕ RÀNG, CÓ THỂ KIỂM THỬ BẰNG KẾT QUẢ TÌM KIẾM THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN. |
| US-02 | CHƯA ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | CHƯA ĐẠT | CHƯA ĐẠT | CHƯA ĐẠT | BẢN VIẾT BAN ĐẦU GỘP ĐẶT GIỮ CHỖ, THANH TOÁN VÀ XÁC NHẬN ĐƠN; PHẠM VI VÀ QUY TẮC CHƯA RÕ. |
| US-04 | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | ĐẠT | NHU CẦU XÁC NHẬN HOẶC TỪ CHỐI ĐƠN RÕ RÀNG, CÓ GIÁ TRỊ CHO CỬA HÀNG VÀ CÓ THỂ KIỂM THỬ. |

3.2. VIẾT LẠI USER STORY US-02

BẢN TRƯỚC:

“LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN THUÊ XE TRỰC TUYẾN ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC THUÊ XE NHANH CHÓNG.”

VẤN ĐỀ: CÂU CHUYỆN QUÁ RỘNG, CHƯA NÊU RÕ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ, ĐIỀU KIỆN XE CÒN TRỐNG VÀ KẾT QUẢ MONG MUỐN.

BẢN SAU:

“LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN ĐẶT GIỮ CHỖ XE CÒN TRỐNG TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐÃ CHỌN ĐỂ CÓ THỂ TIẾP TỤC HOÀN TẤT VIỆC THUÊ XE.”

ĐÃ SỬA GÌ?

- LÀM RÕ NGƯỜI DÙNG: KHÁCH THUÊ.

- XÁC ĐỊNH HÀNH ĐỘNG: ĐẶT GIỮ CHỖ XE.

- NÊU ĐIỀU KIỆN: XE CÒN TRỐNG TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐÃ CHỌN.

- NÊU GIÁ TRỊ: KHÁCH CÓ THỂ TIẾP TỤC HOÀN TẤT VIỆC THUÊ XE.

- GIÚP NHÓM DỄ XÂY DỰNG ACCEPTANCE CRITERIA VÀ ƯỚC LƯỢNG HƠN.

GHI CHÚ: ĐIỂM INVEST CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO PHẠM VI VÀ THIẾT KẾ THỰC TẾ. MỘT STORY CHỈ NÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐẠT KHI CÓ ĐỦ THÔNG TIN ĐỂ NHÓM THỐNG NHẤT CÁCH THỰC HIỆN VÀ KIỂM THỬ.

HẠNG MỤC 4. ACCEPTANCE CRITERIA

BA STORY ĐƯỢC CHỌN ĐỂ VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA LÀ US-01, US-02 VÀ US-03 VÌ CHÚNG NẰM TRONG LUỒNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI CỦA MOTOGO.

US-01 – TÌM XE THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN

MÃ STORY: US-01
USER STORY: LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN TÌM XE THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHỌN ĐƯỢC XE PHÙ HỢP VỚI CHUYẾN ĐI.
TRUY VẾT: FR-01, FR-02
MỨC ƯU TIÊN: MUST
STORY POINT: 5
ACCEPTANCE CRITERIA: AC-01, AC-02, AC-03

| MÃ | LOẠI | GIVEN | WHEN | THEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | LUỒNG CHÍNH | KHÁCH ĐÃ CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ KHOẢNG THỜI GIAN THUÊ HỢP LỆ. | KHÁCH BẤM NÚT TÌM XE. | HỆ THỐNG HIỂN THỊ DANH SÁCH XE CÒN TRỐNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TÌM KIẾM. |
| AC-02 | NGOẠI LỆ | KHÁCH CHỌN KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG HỢP LỆ, TRONG ĐÓ THỜI ĐIỂM KẾT THÚC KHÔNG SAU THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU. | KHÁCH BẤM TÌM XE. | HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG HỢP LỆ. |
| AC-03 | LUỒNG KHÔNG CÓ KẾT QUẢ | KHÁCH NHẬP ĐỊA ĐIỂM VÀ KHOẢNG THỜI GIAN HỢP LỆ NHƯNG KHÔNG CÓ XE PHÙ HỢP. | KHÁCH THỰC HIỆN TÌM KIẾM. | HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHÔNG TÌM THẤY XE PHÙ HỢP. |

US-02 – ĐẶT GIỮ CHỖ XE

MÃ STORY: US-02
USER STORY: LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN ĐẶT GIỮ CHỖ XE CÒN TRỐNG ĐỂ CÓ THỂ TIẾP TỤC HOÀN TẤT VIỆC THUÊ XE.
TRUY VẾT: FR-03, BR-02
MỨC ƯU TIÊN: MUST
STORY POINT: 5
ACCEPTANCE CRITERIA: AC-04, AC-05, AC-06

| MÃ | LOẠI | GIVEN | WHEN | THEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-04 | LUỒNG CHÍNH | KHÁCH ĐÃ CHỌN XE CÒN TRỐNG VÀ KHOẢNG THỜI GIAN THUÊ HỢP LỆ. | KHÁCH GỬI YÊU CẦU ĐẶT GIỮ CHỖ. | HỆ THỐNG TẠO ĐƠN GIỮ CHỖ VÀ HIỂN THỊ MÃ ĐƠN CHO KHÁCH. |
| AC-05 | NGOẠI LỆ – BR-02 | XE ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT HOẶC XÁC NHẬN CHO KHÁCH KHÁC TRONG MỘT PHẦN KHOẢNG THỜI GIAN YÊU CẦU. | KHÁCH GỬI YÊU CẦU ĐẶT GIỮ CHỖ. | HỆ THỐNG TỪ CHỐI YÊU CẦU VÀ THÔNG BÁO XE KHÔNG CÒN TRỐNG TRONG TOÀN BỘ KHOẢNG THỜI GIAN. |
| AC-06 | NGOẠI LỆ | KHÁCH CHƯA ĐĂNG NHẬP. | KHÁCH GỬI YÊU CẦU ĐẶT GIỮ CHỖ. | HỆ THỐNG YÊU CẦU KHÁCH ĐĂNG NHẬP TRƯỚC KHI TIẾP TỤC. |

US-03 – QUẢN LÝ LỊCH XE

MÃ STORY: US-03
USER STORY: LÀ CHỦ CỬA HÀNG, TÔI MUỐN QUẢN LÝ LỊCH XE ĐỂ TRÁNH CHO THUÊ TRÙNG THỜI GIAN.
TRUY VẾT: FR-07, FR-08, BR-01
MỨC ƯU TIÊN: MUST
STORY POINT: 3
ACCEPTANCE CRITERIA: AC-07, AC-08, AC-09

| MÃ | LOẠI | GIVEN | WHEN | THEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-07 | LUỒNG CHÍNH | CHỦ CỬA HÀNG ĐÃ ĐĂNG NHẬP VÀ CHỌN MỘT XE THUỘC CỬA HÀNG CỦA MÌNH. | CHỦ CỬA HÀNG XEM LỊCH XE. | HỆ THỐNG HIỂN THỊ CÁC KHOẢNG THỜI GIAN XE ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT HOẶC XÁC NHẬN. |
| AC-08 | NGOẠI LỆ – BR-01 | XE ĐÃ CÓ ĐƠN THUÊ ĐƯỢC XÁC NHẬN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN CẦN TẠO LỊCH MỚI. | CHỦ CỬA HÀNG TẠO LỊCH THUÊ TRÙNG THỜI GIAN. | HỆ THỐNG TỪ CHỐI LỊCH MỚI VÀ THÔNG BÁO XUNG ĐỘT LỊCH. |
| AC-09 | NGOẠI LỆ | NGƯỜI DÙNG KHÔNG CÓ QUYỀN QUẢN LÝ XE ĐƯỢC CHỌN. | NGƯỜI DÙNG YÊU CẦU THAY ĐỔI LỊCH XE. | HỆ THỐNG TỪ CHỐI THAO TÁC THAY ĐỔI LỊCH. |

VÌ SAO AC QUAN TRỌNG? GIVEN MÔ TẢ ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU, WHEN MÔ TẢ HÀNH ĐỘNG HOẶC SỰ KIỆN, THEN MÔ TẢ MỘT KẾT QUẢ CÓ THỂ KIỂM TRA. MỖI TIÊU CHÍ CẦN RÕ RÀNG ĐỂ CÁC THÀNH VIÊN CÓ THỂ THỐNG NHẤT THẾ NÀO LÀ ĐẠT.

HẠNG MỤC 5. DEFINITION OF DONE

5.1. BỘ DEFINITION OF DONE GỒM 5 ĐIỀU KIỆN

MỘT USER STORY CHỈ ĐƯỢC XEM LÀ DONE KHI ĐÁP ỨNG ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUNG SAU:

| STT | ĐIỀU KIỆN DOD | CÁCH KIỂM CHỨNG |
| --- | --- | --- |
| 1 | TẤT CẢ ACCEPTANCE CRITERIA CỦA STORY ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN. | KIỂM TRA TỪNG AC VÀ XÁC NHẬN TẤT CẢ ĐỀU ĐẠT. |
| 2 | MÃ NGUỒN ĐÃ ĐƯỢC MỘT THÀNH VIÊN KHÁC REVIEW VÀ KHÔNG CÒN NHẬN XÉT BẮT BUỘC SỬA. | KIỂM TRA TRẠNG THÁI REVIEW TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÃ NGUỒN. |
| 3 | CÁC KIỂM THỬ ĐÃ THỰC HIỆN VÀ ĐỀU ĐẠT, BAO GỒM LUỒNG CHÍNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH. | KIỂM TRA KẾT QUẢ KIỂM THỬ, KHÔNG CÒN CA KIỂM THỬ BẮT BUỘC BỊ THẤT BẠI. |
| 4 | KHÔNG CÒN LỖI NGHIÊM TRỌNG CHƯA XỬ LÝ THUỘC PHẠM VI STORY. | KIỂM TRA DANH SÁCH LỖI VÀ XÁC NHẬN KHÔNG CÒN LỖI NGHIÊM TRỌNG ĐANG MỞ. |
| 5 | STORY ĐÃ ĐƯỢC TÍCH HỢP VÀO BẢN CHẠY ĐƯỢC CỦA HỆ THỐNG. | KHỞI CHẠY BẢN TÍCH HỢP VÀ KIỂM TRA STORY HOẠT ĐỘNG TRÊN BẢN ĐÓ. |

5.2. PHÂN BIỆT ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

| TIÊU CHÍ | ACCEPTANCE CRITERIA (AC) | DEFINITION OF DONE (DOD) |
| --- | --- | --- |
| PHẠM VI | ÁP DỤNG CHO MỘT USER STORY CỤ THỂ. | ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC HẠNG MỤC THUỘC PHẠM VI MÀ NHÓM THỐNG NHẤT. |
| MỤC ĐÍCH | XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG PHẢI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU. | XÁC ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHẤT LƯỢNG CẦN ĐẠT TRƯỚC KHI COI CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH. |
| VÍ DỤ | US-02: NẾU XE ĐÃ CÓ ĐƠN ĐƯỢC XÁC NHẬN TRÙNG THỜI GIAN, HỆ THỐNG PHẢI TỪ CHỐI YÊU CẦU ĐẶT GIỮ CHỖ. | MÃ NGUỒN US-02 ĐÃ ĐƯỢC REVIEW, KIỂM THỬ ĐẠT VÀ TÍCH HỢP VÀO BẢN CHẠY ĐƯỢC. |

KẾT LUẬN: AC TRẢ LỜI CÂU HỎI “CHỨC NĂNG NÀY PHẢI LÀM GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?”, CÒN DOD TRẢ LỜI “HẠNG MỤC NÀY ĐÃ ĐẠT ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CHUNG CỦA NHÓM CHƯA?”.

HẠNG MỤC 6. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

6.1. THỨ TỰ ƯU TIÊN TOÀN BỘ USER STORY

TỶ LỆ MUST TRONG BẢNG LÀ 4/10 = 40%, KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN 50%.

| THỨ TỰ | MÃ STORY | NỘI DUNG RÚT GỌN | ƯU TIÊN | MỤC TIÊU KINH DOANH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | TÌM XE THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN | MUST | BO-01 |
| 2 | US-02 | ĐẶT GIỮ CHỖ XE | MUST | BO-01 |
| 3 | US-03 | QUẢN LÝ LỊCH XE, TRÁNH TRÙNG LỊCH | MUST | BO-02 |
| 4 | US-04 | CỬA HÀNG XÁC NHẬN HOẶC TỪ CHỐI ĐƠN | MUST | BO-02 |
| 5 | US-05 | GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE LÚC NHẬN | SHOULD | BO-03 |
| 6 | US-06 | LƯU ẢNH BẰNG CHỨNG BÀN GIAO XE | SHOULD | BO-03 |
| 7 | US-07 | XEM TRẠNG THÁI ĐƠN THUÊ | SHOULD | BO-01 |
| 8 | US-08 | CẬP NHẬT HỒ SƠ GIẤY TỜ XE | COULD | BO-02 |
| 9 | US-09 | LƯU DANH SÁCH XE YÊU THÍCH | COULD | BO-01 |
| 10 | US-10 | TỰ ĐỘNG ĐỀ XUẤT GIÁ THEO THỊ TRƯỜNG | WON'T | CHƯA PHẢI ƯU TIÊN CỦA PHIÊN BẢN ĐẦU |

6.2. GIẢI TRÌNH LÝ DO ƯU TIÊN

| STORY | ƯU TIÊN | LÝ DO |
| --- | --- | --- |
| US-01 | MUST | KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG TÌM XE THÌ KHÁCH KHÓ TÌM ĐƯỢC XE PHÙ HỢP, ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN BO-01. |
| US-02 | MUST | ĐẶT GIỮ CHỖ LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG ĐỂ KHÁCH TIẾP TỤC QUÁ TRÌNH THUÊ XE, PHỤC VỤ BO-01. |
| US-03 | MUST | TRÙNG LỊCH CÓ THỂ KHIẾN NHIỀU KHÁCH ĐẶT CÙNG MỘT XE TRONG CÙNG THỜI GIAN, ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN BO-02. |
| US-04 | MUST | CỬA HÀNG CẦN XỬ LÝ YÊU CẦU ĐẶT XE ĐỂ QUÁ TRÌNH THUÊ CÓ THỂ TIẾP TỤC, PHỤC VỤ BO-02. |
| US-05 | SHOULD | GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE GIÚP HAI BÊN CÓ CĂN CỨ ĐỐI CHIẾU KHI XẢY RA TRANH CHẤP, PHỤC VỤ BO-03. |
| US-06 | SHOULD | ẢNH BẰNG CHỨNG HỖ TRỢ XÁC MINH TÌNH TRẠNG XE KHI GIAO NHẬN, PHỤC VỤ BO-03. |
| US-07 | SHOULD | GIÚP KHÁCH BIẾT ĐƠN ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ ĐẾN ĐÂU, HỖ TRỢ TRẢI NGHIỆM ĐẶT XE THUỘC BO-01. |
| US-08 | COULD | HỖ TRỢ QUẢN LÝ CỬA HÀNG NHƯNG CÓ THỂ ƯU TIÊN SAU CÁC CHỨC NĂNG TRỰC TIẾP PHỤC VỤ VIỆC ĐẶT XE VÀ QUẢN LÝ LỊCH, LIÊN QUAN BO-02. |
| US-09 | COULD | TĂNG TIỆN ÍCH CHO KHÁCH NHƯNG KHÔNG PHẢI ĐIỀU KIỆN CỐT LÕI ĐỂ TÌM VÀ ĐẶT XE, LIÊN QUAN BO-01. |
| US-10 | WON'T | TẠM HOÃN ĐỊNH GIÁ TỰ ĐỘNG VÌ CẦN THÊM DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG VÀ QUY TẮC GIÁ; CHƯA CẦN THIẾT ĐỂ KIỂM CHỨNG LUỒNG THUÊ XE CỐT LÕI Ở PHIÊN BẢN ĐẦU. |

LƯU Ý: MOSCOW PHẢI DỰA TRÊN GIÁ TRỊ KINH DOANH VÀ PHẠM VI SRS, KHÔNG PHẢI CHỈ DỰA VÀO VIỆC CHỨC NĂNG DỄ HAY KHÓ LÀM. NẾU SRS XÁC ĐỊNH MỘT HẠNG MỤC LÀ NGOÀI PHẠM VI, NHÓM KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA NÓ VÀO BACKLOG CỦA DỰ ÁN CHỈ ĐỂ GẮN NHÃN WON'T.

HẠNG MỤC 7. BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

7.1. CHỌN STORY CHUẨN

CHỌN US-01 – TÌM XE THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM STORY CHUẨN VỚI 5 STORY POINT.

LÝ DO: STORY CÓ ĐỘ PHỨC TẠP TRUNG BÌNH, CẦN XỬ LÝ ĐIỀU KIỆN TÌM KIẾM, LỌC KẾT QUẢ VÀ KIỂM TRA TÍNH SẴN CÓ CỦA XE. NHÓM DÙNG STORY NÀY LÀM MỐC ĐỂ SO SÁNH TƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC STORY KHÁC.

THANG ĐIỂM SỬ DỤNG: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

7.2. ƯỚC LƯỢNG CÁC STORY

| MÃ STORY | STORY POINT | CĂN CỨ SO SÁNH TƯƠNG ĐỐI |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | STORY CHUẨN, CÓ XỬ LÝ ĐIỀU KIỆN TÌM KIẾM VÀ KẾT QUẢ XE CÒN TRỐNG. |
| US-02 | 5 | TƯƠNG ĐƯƠNG US-01 VỀ ĐỘ PHỨC TẠP; CẦN XỬ LÝ YÊU CẦU GIỮ CHỖ VÀ TÌNH TRẠNG XE. |
| US-03 | 3 | NHỎ HƠN US-01 VÌ TẬP TRUNG VÀO XEM VÀ QUẢN LÝ LỊCH XE, VỚI ĐIỀU KIỆN DỮ LIỆU LỊCH ĐÃ CÓ. |
| US-04 | 3 | NHỎ HƠN US-01; CHỦ YẾU XỬ LÝ XÁC NHẬN HOẶC TỪ CHỐI YÊU CẦU THUÊ THEO QUY TẮC. |
| US-05 | 5 | TƯƠNG ĐƯƠNG US-01 VÌ CẦN GHI NHẬN TÌNH TRẠNG XE VÀ GẮN THÔNG TIN VỚI ĐƠN THUÊ. |
| US-06 | 5 | TƯƠNG ĐƯƠNG US-01; CẦN XỬ LÝ ẢNH VÀ LIÊN KẾT BẰNG CHỨNG VỚI BIÊN BẢN. |
| US-07 | 2 | NHỎ HƠN US-01 VÌ CHỦ YẾU HIỂN THỊ TRẠNG THÁI CỦA ĐƠN THUÊ ĐÃ TỒN TẠI. |
| US-08 | 3 | PHẠM VI CẬP NHẬT HỒ SƠ XE Ở MỨC CƠ BẢN, NHỎ HƠN CHỨC NĂNG TÌM XE. |
| US-09 | 3 | CHỨC NĂNG LƯU VÀ XEM DANH SÁCH YÊU THÍCH Ở MỨC CƠ BẢN, ÍT QUY TẮC HƠN TÌM KIẾM. |
| US-10 | 8 | PHỨC TẠP HƠN STORY CHUẨN VÌ CẦN XÁC ĐỊNH DỮ LIỆU, QUY TẮC VÀ CÁCH ĐỀ XUẤT GIÁ. TUY NHIÊN, STORY ĐANG ĐƯỢC HOÃN KHỎI PHIÊN BẢN ĐẦU. |

KHÔNG CÓ STORY NÀO VƯỢT 13 ĐIỂM NÊN CHƯA CẦN TÁCH THEO NGƯỠNG BẮT BUỘC. NẾU NHÓM ĐÁNH GIÁ MỘT STORY TRÊN 13 ĐIỂM, CẦN CHIA THÀNH NHỮNG STORY NHỎ HƠN, ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI VÀ VẪN MANG LẠI GIÁ TRỊ KIỂM CHỨNG ĐƯỢC.

GHI CHÚ: STORY POINT LÀ ƯỚC LƯỢNG TƯƠNG ĐỐI VỀ ĐỘ PHỨC TẠP, CÔNG SỨC VÀ BẤT ĐỊNH, KHÔNG PHẢI SỐ GIỜ LÀM VIỆC.

HẠNG MỤC 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

8.1. SPRINT GOAL

SPRINT GOAL: GIÚP KHÁCH THUÊ TÌM VÀ ĐẶT GIỮ CHỖ XE PHÙ HỢP, ĐỒNG THỜI GIÚP CỬA HÀNG KIỂM SOÁT LỊCH XE ĐỂ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG ĐẶT TRÙNG.

SPRINT GOAL MÔ TẢ GIÁ TRỊ CẦN ĐẠT ĐƯỢC THAY VÌ CHỈ LIỆT KÊ CÁC CHỨC NĂNG SẼ LÀM.

8.2. GIẢ ĐỊNH LẬP KẾ HOẠCH

- SPRINT KÉO DÀI 10 NGÀY LÀM VIỆC.

- NHÓM CÓ 4 DEVELOPERS.

- VELOCITY GIẢ ĐỊNH BAN ĐẦU LÀ 16 STORY POINT. ĐÂY LÀ SỐ LIỆU GIẢ ĐỊNH ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT ĐẦU TIÊN, KHÔNG PHẢI VELOCITY ĐÃ ĐƯỢC ĐO TỪ SPRINT TRƯỚC.

- CHỈ CHỌN CÁC STORY CÓ THỂ HOÀN THÀNH THEO DEFINITION OF DONE TRONG SPRINT.

8.3. SPRINT 1 BACKLOG

| THỨ TỰ | MÃ STORY | USER STORY | STORY POINT | LÝ DO CHỌN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | TÌM XE THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN | 5 | TẠO GIÁ TRỊ TRỰC TIẾP CHO KHÁCH THUÊ, LÀ BƯỚC ĐẦU CỦA LUỒNG ĐẶT XE. |
| 2 | US-02 | ĐẶT GIỮ CHỖ XE | 5 | CHO PHÉP KHÁCH TIẾP TỤC QUÁ TRÌNH THUÊ SAU KHI TÌM ĐƯỢC XE. |
| 3 | US-03 | QUẢN LÝ LỊCH XE, TRÁNH TRÙNG LỊCH | 3 | HẠN CHẾ VIỆC MỘT XE BỊ ĐẶT TRÙNG THỜI GIAN. |
| 4 | US-04 | CỬA HÀNG XÁC NHẬN HOẶC TỪ CHỐI ĐƠN | 3 | CHO PHÉP CỬA HÀNG XỬ LÝ YÊU CẦU THUÊ XE. |
|  | TỔNG | 4 USER STORY | 16 SP | BẰNG VELOCITY GIẢ ĐỊNH, KHÔNG VƯỢT GIỚI HẠN. |

ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG: CÁC STORY PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN PHỤ THUỘC GIỮA CHÚNG. VÍ DỤ, US-02 CẦN BIẾT XE CÒN TRỐNG VÀ PHẢI CÓ CƠ CHẾ NGĂN HAI YÊU CẦU GIỮ CHỖ CÙNG THÀNH CÔNG CHO MỘT XE TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TRÙNG NHAU. NẾU KHÔNG THỂ HOÀN THÀNH TOÀN BỘ STORY THEO DOD, NHÓM KHÔNG ĐƯỢC TÍNH STORY ĐÓ LÀ DONE.

8.4. PHÂN RÃ TASK CHO US-02

STORY: LÀ KHÁCH THUÊ, TÔI MUỐN ĐẶT GIỮ CHỖ XE CÒN TRỐNG ĐỂ CÓ THỂ TIẾP TỤC HOÀN TẤT VIỆC THUÊ XE.

| MÃ TASK | CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH GIẢ ĐỊNH | GIỜ DỰ KIẾN |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | LÀM RÕ QUY TẮC GIỮ CHỖ VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ | DEVELOPER 1 + PO | 3 |
| T-02 | THIẾT KẾ API TẠO YÊU CẦU GIỮ CHỖ | DEVELOPER 1 | 3 |
| T-03 | XÂY DỰNG XỬ LÝ TẠO ĐƠN GIỮ CHỖ | DEVELOPER 2 | 6 |
| T-04 | KIỂM TRA XUNG ĐỘT LỊCH VÀ TRÁNH GIỮ CHỖ TRÙNG | DEVELOPER 2 | 5 |
| T-05 | XÂY DỰNG GIAO DIỆN GỬI YÊU CẦU GIỮ CHỖ | DEVELOPER 3 | 5 |
| T-06 | KIỂM THỬ LUỒNG CHÍNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ | DEVELOPER 4 | 5 |
| T-07 | REVIEW CHÉO, SỬA LỖI VÀ TÍCH HỢP BẢN CHẠY ĐƯỢC | CẢ NHÓM | 5 |
|  | TỔNG |  | 32 GIỜ CÔNG |

32 GIỜ CÔNG LÀ ƯỚC LƯỢNG BAN ĐẦU CHO VIỆC PHÂN RÃ TASK, KHÔNG PHẢI PHÉP QUY ĐỔI TRỰC TIẾP TỪ 5 STORY POINT. NHÓM CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH SAU KHI THẢO LUẬN KỸ THUẬT.

8.5. BẢNG CAPACITY CÁ NHÂN

GIẢ ĐỊNH MỖI DEVELOPER CÓ 6 GIỜ LÀM VIỆC DÀNH CHO DỰ ÁN MỖI NGÀY SAU KHI TRỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG TRỰC TIẾP TẠO RA SẢN PHẨM. NHÓM TIẾP TỤC DỰ PHÒNG 10% CHO PHÁT SINH VÀ TRỞ NGẠI.

CÔNG THỨC:

CAPACITY THỰC TẾ = GIỜ LÀM VIỆC MỖI NGÀY × SỐ NGÀY SPRINT × (1 − TỶ LỆ DỰ PHÒNG).

| THÀNH VIÊN | GIỜ/NGÀY | SỐ NGÀY | GIỜ TRƯỚC DỰ PHÒNG | DỰ PHÒNG 10% | CAPACITY THỰC TẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVELOPER 1 | 6 | 10 | 60 | 6 | 54 GIỜ |
| DEVELOPER 2 | 6 | 10 | 60 | 6 | 54 GIỜ |
| DEVELOPER 3 | 6 | 10 | 60 | 6 | 54 GIỜ |
| DEVELOPER 4 | 6 | 10 | 60 | 6 | 54 GIỜ |
| TỔNG |  |  | 240 | 24 | 216 GIỜ |

TỔNG CAPACITY CỦA NHÓM LÀ 216 GIỜ CÔNG SAU DỰ PHÒNG. ĐÂY LÀ GIẢ ĐỊNH MINH HỌA; KHI LẬP KẾ HOẠCH THỰC TẾ, CẦN TÍNH THEO LỊCH HỌC, NGÀY NGHỈ, THỜI GIAN HỌP VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA TỪNG THÀNH VIÊN.

LƯU Ý: CAPACITY TÍNH BẰNG GIỜ, CÒN VELOCITY TÍNH BẰNG STORY POINT. KHÔNG THỂ LẤY 216 GIỜ ĐỂ SUY RA CHÍNH XÁC SỐ STORY POINT NẾU CHƯA CÓ DỮ LIỆU THỰC TẾ VỀ NĂNG SUẤT CỦA NHÓM.

PHỤ LỤC A. NHẬT KÝ VAI TRÒ

| STT | QUYẾT ĐỊNH | VAI TRÒ RA QUYẾT ĐỊNH | CĂN CỨ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ƯU TIÊN TÌM XE, ĐẶT GIỮ CHỖ VÀ QUẢN LÝ LỊCH XE TRONG SPRINT 1. | PRODUCT OWNER | ĐÂY LÀ LUỒNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI, PHỤC VỤ BO-01 VÀ BO-02. |
| 2 | ĐẶT US-01 Ở MỨC 5 STORY POINT VÀ DÙNG LÀM STORY CHUẨN. | DEVELOPMENT TEAM | NHÓM THỐNG NHẤT ĐỘ PHỨC TẠP TƯƠNG ĐỐI CỦA STORY ĐỂ LÀM MỐC ƯỚC LƯỢNG. |
| 3 | CHỌN 4 STORY CÓ TỔNG 16 SP CHO SPRINT 1. | SCRUM TEAM PHỐI HỢP LẬP KẾ HOẠCH; DEVELOPERS LỰA CHỌN KHỐI LƯỢNG CÓ THỂ HOÀN THÀNH DỰA TRÊN CAPACITY | TỔNG ĐIỂM KHÔNG VƯỢT VELOCITY GIẢ ĐỊNH VÀ HƯỚNG TỚI SPRINT GOAL. |

PHỤ LỤC B. CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| STT | CÂU HỎI ĐẶT CHO KHÁCH HÀNG | CÂU TRẢ LỜI HOẶC GIẢ ĐỊNH THAY THẾ | ẢNH HƯỞNG NẾU GIẢ ĐỊNH SAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KHI KHÁCH ĐẶT GIỮ CHỖ, XE SẼ ĐƯỢC GIỮ TRONG BAO LÂU VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO KHIẾN GIỮ CHỖ HẾT HIỆU LỰC? | GIẢ ĐỊNH: THỜI HẠN GIỮ CHỖ VÀ ĐIỀU KIỆN HỦY SẼ DO KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN AC. KHÔNG TỰ ĐẶT MỘT THỜI HẠN CỐ ĐỊNH KHI CHƯA CÓ CĂN CỨ. | NẾU THỜI HẠN GIỮ CHỖ SAI, HỆ THỐNG CÓ THỂ KHÓA XE QUÁ LÂU HOẶC GIẢI PHÓNG XE QUÁ SỚM, GÂY MẤT CƠ HỘI CHO THUÊ HOẶC TRÙNG LỊCH. |
| 2 | CỬA HÀNG CÓ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐƠN NẾU XE ĐANG CÓ MỘT YÊU CẦU KHÁC TRONG CÙNG KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG? | GIẢ ĐỊNH: HỆ THỐNG PHẢI KIỂM TRA LỊCH TRƯỚC KHI XÁC NHẬN; KHÔNG CHO PHÉP HAI ĐƠN THUÊ ĐƯỢC XÁC NHẬN TRÙNG LỊCH TRÊN CÙNG MỘT XE. | NẾU QUY TẮC NGHIỆP VỤ KHÁC GIẢ ĐỊNH, LOGIC XÁC NHẬN ĐƠN VÀ KIỂM TRA XUNG ĐỘT LỊCH SẼ PHẢI ĐIỀU CHỈNH. |